## 12º Ano
Ano Letivo 2024/2025
|  | Setembro¦ 24 |  |  |  | Outubro ¦ 24 |  |  |  | Novembro ¦ 24 |  |  |  | Dezembro ¦ 24 |  |  |  | Janeiro ¦ 25 |  |  |  | Fevereiro ¦ 25 |  |  |  | Março ¦ 25 |  |  |  | Abril ¦ 25 |  |  |  | Maio¦ 25 |  |  |  | Junho ¦ 25 |  |  |  | Julho ¦ 25
| Semanas / Atividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Definição | Pesquisa Bibliográfica | bar: Setembro¦ 24 3 to Junho ¦ 25 2
Análise do Sistema | bar: Setembro¦ 24 4 to Outubro ¦ 24 3
Análise dos Requisitos | bar: Outubro ¦ 24 2 to Outubro ¦ 24 4
Planeamento do Projeto | bar: Outubro ¦ 24 1 to Novembro ¦ 24 1
Desenvolvimento | Desenho | bar: Outubro ¦ 24 3 to Junho ¦ 25 2
Codificação | bar: Novembro ¦ 24 2 to Dezembro ¦ 24 3; Janeiro ¦ 25 3 to Fevereiro ¦ 25 4; Março ¦ 25 4 to Maio¦ 25 1
Testes | bar: Dezembro ¦ 24 4 to Janeiro ¦ 25 1; Março ¦ 25 1 to Março ¦ 25 2; Maio¦ 25 2 to Maio¦ 25 4
Manutenção | Correção | bar: Janeiro ¦ 25 2; Março ¦ 25 3; Junho ¦ 25 1 to Junho ¦ 25 2
Adaptação | bar: Março ¦ 25 4 to Maio¦ 25 1
Evolução | bar: Maio¦ 25 2 to Junho ¦ 25 2
Relatório | bar: Setembro¦ 24 4 to Junho ¦ 25 2
Entrega | bar: Junho ¦ 25 3
Simulações | bar: Junho ¦ 25 4 to Julho ¦ 25 1
Apresentações | bar: Julho ¦ 25 2